中央转移支付中医药资金绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | 中央资金专项 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家中医药管理局 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 资阳市中医药管理局 | | | 资金使用单位 | 资阳市卫生和计划生育监督执法支队、乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心、安岳县林凤镇卫生院和安岳县岳阳镇卫生院、雁江区狮子山社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金  ( 万元) | |  | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | | |
| 年度资金总额 | | 31.8 | 31.8 | 100% | | |
| 其中:中央补助 | | 31.8 | 31.8 | 100% | | |
| 地方资金 | |  |  |  | | |
| 其他资金 | |  |  |  | | |
| 总体目标  完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 加强中医药监督管理人员及执法人员培训，开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，建设中医角。 | | | | 全部完成。完成了中医药监督知识与能力培训10人，建设中医馆3个，中医角1个。 | | | |
| 绩效指拯 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 全年实际完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药监督知识与能力培训 | | ≥4人 | | 10人 |  |
| 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设 | | ≥3个 | | 3个 |  |
| 建设中医药健康文化知识角 | | ≥1个 | | 1个 |  |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | | ≥80% | | 100% |  |
| 培训计划完成率 | | ≥90% | | 100% |  |
| 时效指标 | 项目周期 | | ≤2年 | | 1年 |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 | | 各项目单位严格按照规定和程序执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医医院服务能力提高 | | 明显提高 | | 我市中医医院服务量、服务能力均有明显提升 |  |
| 中医药人才技术水平 | | 明显提高 | | 明显提高 |  |
| 人民群众中医药服务获得感 | | 显著提高 | | 显著提高 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 患者满意度 | | ≥80% | | 93% |  |
| 民众调查满意度 | | ≥80% | | 94% |  |